## GANTT
Activo | Descrip. A.E. | time axis 2020-06-17 08:40 to 2020-09-18 08:40
VE1-1122-SHO126 | MANTENIMIENTO SIST. CONTRA INCENDIOS PM 250 (FIRE.0.FR.1741273) | [95 empty] | X | bar: 2020-06-25 08:40; 2020-07-07 08:40; 2020-07-20 08:40; 2020-08-01 08:40; 2020-08-14 08:40; 2020-08-26 08:40; 2020-09-08 08:40
VE1-1122-SHO126 | INSPECCION DE SENSOR DE BANDEJA Y DE ESCALERA (SENS.0.FR.1741418) | [95 empty] | X | bar: 2020-06-25 08:40; 2020-07-07 08:40; 2020-07-20 08:40; 2020-08-01 08:40; 2020-08-14 08:40; 2020-08-26 08:40; 2020-09-08 08:40
VE1-1122-SHO126 | MANTENIMIENTO SIST. CONTRA INCENDIOS PM 1000 (FIRE.0.FR.1741272) | bar: 2020-06-26 08:40; 2020-08-15 08:40
VE1-1122-SHO126 | PM 250 PALA KOMATSU PC 5500 (1.0.FR.1302441) / [317660 - 7] | bar: 2020-06-28 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-09-06 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE BOMBA DE TRABAJO 4 (BBA4.0.FR.1741318) | bar: 2020-07-06 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE BOMBA DE TRABAJO 5 (BBA5.0.FR.1741322) | bar: 2020-07-06 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE BOMBA DE TRABAJO 6 (BBA6.0.FR.1741326) | bar: 2020-07-06 08:40
VE1-1122-SHO126 | PM 1000 PALA KOMATSU PC 5500 (1.0.FR.1302925) / [317660 - 5] | bar: 2020-07-16 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE ROTARY (ROTA.0.FR.1741357) | bar: 2020-08-04 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE BOMBA DE TRABAJO 3 (BBA3.0.FR.1741303) | bar: 2020-08-05 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE BOMBA DE TRABAJO 1 (BBA1.0.FR.1741310) | bar: 2020-08-05 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE BOMBA DE TRABAJO 2 (BBA2.0.FR.1741314) | bar: 2020-08-05 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE BOOM (BOOM.0.FR.1741194) | bar: 2020-08-11 08:40
VE1-1122-SHO126 | PM 500 PALA KOMATSU PC 5500 (1.0.FR.1302444) / [317660 - 6] | bar: 2020-08-20 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE BOMBA DE VENTILADOR (OIL) 10.4 (B104.0.FR.1741298) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE BOMBA DE PILOTAJE 7.2 (BB72.0.FR.1741304) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE BOMBA DE VENTILADOR (OIL) 10.2 (B102.0.FR.1741297) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE BOMBA DE VENTILADOR (WATER) 10.1 (B101.0.FR.1741305) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE DE ENGRANAJES 8.1 (BB81.0.FR.1741358) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE BOMBA DE VENTILADOR (WATER) 10.3 (B103.0.FR.1741306) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE BOMBA DE CIRCULACION 8.2 (BB82.0.FR.1741448) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE BOMBA DE PILOTAJE 7.1 (BB71.0.FR.1741446) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE BALDE 29 M3 (BALD.0.FR.1741204) | bar: 2020-09-03 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE INYECTORES MOTOR TRASERO (INYE.0.FR.1741233) | bar: 2020-09-05 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE BLOQUES STC MOTOR TRASERO (STC1.0.FR.1741238) | bar: 2020-09-05 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA DE MOTOR TRASERO (BREF.0.FR.1741242) | bar: 2020-09-05 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE BOMBA PT FRONTAL (BCOM.0.FR.1741254) | bar: 2020-09-05 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE BLOQUES STC MOTOR FRONTAL (STC2.0.FR.1741259) | bar: 2020-09-05 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA DE MOTOR FRONTAL (BREF.0.FR.1741330) | bar: 2020-09-05 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR DERECHO 1 (RIN1.DE.FR.1741335) | bar: 2020-09-05 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR IZQUIERDO 1 (RIN1.IZ.FR.1741336) | bar: 2020-09-05 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR DERECHO 2 (RIN2.DE.FR.1741337) | bar: 2020-09-05 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR IZQUIERDO 2 (RIN2.IZ.FR.1741338) | bar: 2020-09-05 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR DERECHO 3 (RIN3.DE.FR.1741339) | bar: 2020-09-05 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR IZQUIERDO 3 (RIN3.IZ.FR.1741340) | bar: 2020-09-05 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR DERECHO 4 (RIN4.DE.FR.1741341) | bar: 2020-09-05 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR IZQUIERDO 4 (RIN4.IZ.FR.1741342) | bar: 2020-09-05 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR DERECHO 5 (RIN5.DE.FR.1741343) | bar: 2020-09-05 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR IZQUIERDO 5 (RIN5.IZ.FR.1741344) | bar: 2020-09-05 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR DERECHO 6 (RIN6.DE.FR.1741345) | bar: 2020-09-05 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR IZQUIERDO 6 (RIN6.IZ.FR.1741346) | bar: 2020-09-05 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR DERECHO 7 (RIN7.DE.FR.1741347) | bar: 2020-09-05 08:40
VE1-1122-SHO126 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR IZQUIERDO 7 (RIN7.IZ.FR.1741348) | bar: 2020-09-05 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCIONAR FLEXIBLES DE LUBRICACION Y REFRIGERACION - PRESION DE ACEITE MOTOR 2 (CUMMINS) (LUBR.0.FR.1716660) | [94 empty] | X | X | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-21 08:40 to 2020-06-25 08:40; 2020-06-27 08:40 to 2020-07-01 08:40; 2020-07-03 08:40 to 2020-07-07 08:40; 2020-07-09 08:40 to 2020-07-13 08:40; 2020-07-15 08:40 to 2020-07-19 08:40; 2020-07-21 08:40 to 2020-07-25 08:40; 2020-07-27 08:40 to 2020-07-31 08:40; 2020-08-02 08:40 to 2020-08-06 08:40; 2020-08-08 08:40 to 2020-08-12 08:40; 2020-08-14 08:40 to 2020-08-18 08:40; 2020-08-20 08:40 to 2020-08-24 08:40; 2020-08-26 08:40 to 2020-08-30 08:40; 2020-09-01 08:40 to 2020-09-05 08:40; 2020-09-07 08:40 to 2020-09-11 08:40; 2020-09-13 08:40 to 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCIONAR FLEXIBLES DE LUBRICACION Y REFRIGERACION - PRESION DE ACEITE MOTOR 1 (CUMMINS) (LUBR.0.FR.1715208) | [94 empty] | X | X | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-21 08:40 to 2020-06-25 08:40; 2020-06-27 08:40 to 2020-07-01 08:40; 2020-07-03 08:40 to 2020-07-07 08:40; 2020-07-09 08:40 to 2020-07-13 08:40; 2020-07-15 08:40 to 2020-07-19 08:40; 2020-07-21 08:40 to 2020-07-25 08:40; 2020-07-27 08:40 to 2020-07-31 08:40; 2020-08-02 08:40 to 2020-08-06 08:40; 2020-08-08 08:40 to 2020-08-12 08:40; 2020-08-14 08:40 to 2020-08-18 08:40; 2020-08-20 08:40 to 2020-08-24 08:40; 2020-08-26 08:40 to 2020-08-30 08:40; 2020-09-01 08:40 to 2020-09-05 08:40; 2020-09-07 08:40 to 2020-09-11 08:40; 2020-09-13 08:40 to 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCION DIARIA (CHEQUEO SUBSISTEMAS/PUNTOS CALIENTES/PROTECCIONES Y BARRERAS) (1.0.PD.1333848) | [94 empty] | X | X | bar: 2020-06-19 08:40 to 2020-09-18 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCIONAR REDUCTORES Y MOTORES DE GIRO (HIDR.0.FR.1716515) | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-26 08:40; 2020-07-02 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-14 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-07-27 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-08 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-21 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-02 08:40; 2020-09-09 08:40; 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO124 | MEDICION DE FLUJO y VELOCIDAD DE FAN HIDRAULICO (1.0.FR.1716766) | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-26 08:40; 2020-07-02 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-14 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-07-27 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-08 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-21 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-02 08:40; 2020-09-09 08:40; 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCION DE SUPERESTRUCTURA (ESTR.0.FR.1716419) | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-26 08:40; 2020-07-02 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-14 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-07-27 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-08 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-21 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-02 08:40; 2020-09-09 08:40; 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO124 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS PM 250 (FIRE.0.FR.1715504) | bar: 2020-06-26 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-09 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCIONAR GENERAL DE DESGASTES EN BALDE HUELGO EN VINCULACIONES (BALD.0.FR.1715355) | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-26 08:40; 2020-07-02 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-14 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-07-27 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-08 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-21 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-02 08:40; 2020-09-09 08:40; 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO124 | MEDICION DE PRESION DE DESAPLICACION DE PAQUETES DE FRENO (UNDC.0.FR.1716757) | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-26 08:40; 2020-07-02 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-14 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-07-27 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-08 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-21 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-02 08:40; 2020-09-09 08:40; 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCIONAR CABINA (HERMETICIDAD, FILTRO, SOPORTES, ELECT,VIDRIOS) (CABI.0.FR.1716242) | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-26 08:40; 2020-07-02 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-14 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-07-27 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-08 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-21 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-02 08:40; 2020-09-09 08:40; 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCION BOOM (BOOM.0.FR.1715337) | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-26 08:40; 2020-07-02 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-14 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-07-27 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-08 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-21 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-02 08:40; 2020-09-09 08:40; 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCION STICK (STIC.0.FR.1716530) | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-26 08:40; 2020-07-02 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-14 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-07-27 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-08 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-21 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-02 08:40; 2020-09-09 08:40; 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCION DE BLOQUES SECUNDARIOS (VALVE BLOCK) (BLSE.0.FR.1715313) | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-26 08:40; 2020-07-02 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-14 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-07-27 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-08 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-21 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-02 08:40; 2020-09-09 08:40; 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCIONAR ACUMULADORES DE PRESION DE EMERGENCIA HIDRAULICOS (ACUM.0.FR.1716539) | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-26 08:40; 2020-07-02 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-14 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-07-27 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-08 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-21 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-02 08:40; 2020-09-09 08:40; 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCIONAR ACUMULADORES HIDRAULICOS (ACUM.0.FR.1716527) | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-26 08:40; 2020-07-02 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-14 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-07-27 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-08 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-21 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-02 08:40; 2020-09-09 08:40; 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO124 | MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE PINES DE ATTACHMENT (LNHD.0.FR.1716786) | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-26 08:40; 2020-07-02 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-14 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-07-27 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-08 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-21 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-02 08:40; 2020-09-09 08:40; 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO124 | REGULAR AIRE MOTOR 2 EN PM (AIRE.0.FR.1715232) | bar: 2020-06-26 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-09 08:40
VE1-1122-SHO124 | REGULAR AIRE MOTOR 1 EN PM (AIRE.0.FR.1715229) | bar: 2020-06-26 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-09 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCIONAR LINEAS DE AIRE 2 EN PM (LNAI.0.FR.1715238) | bar: 2020-06-26 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-09 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCIONAR LINEAS DE AIRE 1 EN PM (LNAI.0.FR.1715235) | bar: 2020-06-26 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-09 08:40
VE1-1122-SHO124 | MEDIR SISTEMA DE CARGA DE BATERIAS (BATE.0.FR.1716368) | bar: 2020-06-26 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-09 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCIONAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO (NO MOVIM-NIVEL,TRABA) PM (NMOV.0.FR.1716395) | bar: 2020-06-26 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-09 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCIONAR FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE PRELUBRICACION MOTOR 1 (PREL.0.FR.1716356) | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-26 08:40; 2020-07-02 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-14 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-07-27 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-08 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-21 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-02 08:40; 2020-09-09 08:40; 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCIONAR TABLEROS ELECTRICOS (TABL.0.FR.1715465) | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-26 08:40; 2020-07-02 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-14 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-07-27 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-08 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-21 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-02 08:40; 2020-09-09 08:40; 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCIONAR FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE PRELUBRICACION MOTOR 2 (PREL.0.FR.1715453) | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-26 08:40; 2020-07-02 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-14 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-07-27 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-08 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-21 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-02 08:40; 2020-09-09 08:40; 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCIONAR LINEAS HIDRAULICAS (LNHD.0.FR.1716509) | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-26 08:40; 2020-07-02 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-14 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-07-27 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-08 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-21 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-02 08:40; 2020-09-09 08:40; 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCIONAR GRASERA PL1 (TIEMPOS-PRESIONES-ALARMAS) (BPL1.0.FR.1716491) | bar: 2020-06-26 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-09 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCIONAR GRASERA PL2 (TIEMPOS-PRESIONES-ALARMAS) (BPL2.0.FR.1716497) | bar: 2020-06-26 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-09 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCIONAR GRASERA PL3 (FUNCIONAMIENTO-PRESIONES-ALARMAS) (BPL3.0.FR.1716503) | bar: 2020-06-26 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-09 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCIONAR LINEAS HIDRAULICAS SECTOR BOMBAS PP1 (LNHD.0.FR.1716648) | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-26 08:40; 2020-07-02 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-14 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-07-27 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-08 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-21 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-02 08:40; 2020-09-09 08:40; 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCIONAR LINEAS HIDRAULICAS SECTOR BOMBAS PP2 (LNHD.0.FR.1716575) | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-26 08:40; 2020-07-02 08:40; 2020-07-08 08:40; 2020-07-14 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-07-27 08:40; 2020-08-02 08:40; 2020-08-08 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-08-21 08:40; 2020-08-27 08:40; 2020-09-02 08:40; 2020-09-09 08:40; 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO124 | MEDICIÓN DE ESPESOR DE JAMONES (BALD.0.FR.1715358) | bar: 2020-06-27 08:40; 2020-07-22 08:40; 2020-08-16 08:40; 2020-09-10 08:40
VE1-1122-SHO124 | MEDICIÓN DE PARÁMETROS MOTOR (P.ACEITE-P.COMB-P.TURBO-P.BLOW BY-AXIAL-T. ESCAPE-ESTADO DE LEVAS) (ETBE.0.FR.1715214) | bar: 2020-06-27 08:40; 2020-07-22 08:40; 2020-08-16 08:40; 2020-09-10 08:40
VE1-1122-SHO124 | MEDICIÓN DE PARÁMETROS MOTOR (P.ACEITE-P.COMB-P.TURBO-P.BLOW BY-AXIAL-T. ESCAPE-ESTADO DE LEVAS) (ETBE.0.FR.1715211) | bar: 2020-06-27 08:40; 2020-07-22 08:40; 2020-08-16 08:40; 2020-09-10 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR RUEDA GUIA "B" DERECHA (RGUI.DE.FR.1754235)
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR RUEDA GUIA "B" IZQUIERDA (RGUI.IZ.FR.1754245)
VE1-1122-SHO124 | LIEBHERR - PM 500 (1.0.RP.1309283) / [314271 - 4] | bar: 2020-07-22 08:40; 2020-09-10 08:40
VE1-1122-SHO124 | CHEQUEO DE ESTANQUEIDAD DE CABINA (CABI.0.IN.1798316) | bar: 2020-07-29 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO124 | LIEBHERR - PM 250 (1.0.RP.1309280) / [314271 - 5] | bar: 2020-07-09 08:40; 2020-08-03 08:40; 2020-08-28 08:40
VE1-1122-SHO124 | INSPECCION SISTEMA CONTRAINCENDIOS SISTEMA SUPRESION DE FUEGO (FIRE.0.FR.1715492) | [94 empty] | X | X | bar: 2020-06-19 08:40 to 2020-06-22 08:40; 2020-06-24 08:40 to 2020-06-28 08:40; 2020-06-30 08:40 to 2020-07-04 08:40; 2020-07-06 08:40 to 2020-07-10 08:40; 2020-07-12 08:40 to 2020-07-16 08:40; 2020-07-18 08:40 to 2020-07-22 08:40; 2020-07-24 08:40 to 2020-07-28 08:40; 2020-07-30 08:40 to 2020-08-03 08:40; 2020-08-05 08:40 to 2020-08-09 08:40; 2020-08-11 08:40 to 2020-08-15 08:40; 2020-08-17 08:40 to 2020-08-21 08:40; 2020-08-23 08:40 to 2020-08-27 08:40; 2020-08-29 08:40 to 2020-09-02 08:40; 2020-09-04 08:40 to 2020-09-08 08:40; 2020-09-10 08:40 to 2020-09-14 08:40; 2020-09-16 08:40 to 2020-09-18 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR BOMBA P8 PP1 (BBP8.0.FR.1716506) | bar: 2020-06-21 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR CADENA IZQUIERDA "B" (CADE.IZ.FR.1754239) | bar: 2020-06-22 08:40
VE1-1122-SHO124 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS PM 1000 (FIRE.0.FR.1715489) | bar: 2020-06-27 08:40; 2020-08-16 08:40
VE1-1122-SHO124 | MEDICIÓN DE TREN RODANTE (UNDC.0.FR.1716763) | bar: 2020-06-27 08:40; 2020-08-16 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR LINEAS DE REF Y LUBRIC DE TURBOS MOTOR 2 (LNTB.0.FR.1716608) | bar: 2020-06-27 08:40; 2020-08-16 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR LINEAS DE REF Y LUBRIC DE TURBOS MOTOR 1 (LNTB.0.FR.1716602) | bar: 2020-06-27 08:40; 2020-08-16 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR MOTOR DE REDUCTOR DE GIRO 4 MODELO A (MGIR.FI.FR.1715523) | bar: 2020-06-27 08:40
VE1-1122-SHO124 | LIEBHERR - PM 2000 (1.0.RP.1309289) / [314271 - 2] | bar: 2020-06-27 08:40
VE1-1122-SHO124 | MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE CARACASA DE MOTORES DE TRASLADO Y PAQUETE DE FRENO (HIDR.0.FR.1716569) | bar: 2020-06-27 08:40
VE1-1122-SHO124 | PRESION DE CIRCULACIÓN DE ENFRIADORES MOTOR+PRESION DE BOMBA DE REFRIG (ENFR.0.FR.1716350) | bar: 2020-06-27 08:40; 2020-08-16 08:40
VE1-1122-SHO124 | PRESION DE CIRCULACIÓN DE ENFRIADORES MOTOR+PRESION DE BOMBA DE REFRIG (ENFR.0.FR.1716344) | bar: 2020-06-27 08:40; 2020-08-16 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE MOTOR 2 (ARRQ.0.FR.1716572) | bar: 2020-06-29 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR CILINDRO DE BUCKET CLAM IZQUIERDO (CCLA.IZ.FR.1715367) | bar: 2020-07-01 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR MOTOR 1 DE TRASLACION IZQUIERDO (MTRA.FI.FR.1716188) | bar: 2020-07-08 08:40
VE1-1122-SHO124 | MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE CILINDROS DE ATTACHMENT (ATTC.0.FR.1716236) | bar: 2020-07-22 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 7 "A" DERECHO (TRACK ROLLER) (RIN7.DE.FR.1716440) | bar: 2020-08-01 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 7 "A" IZQUIERDO (TRACK ROLLER) (RIN7.IZ.FR.1716482) | bar: 2020-08-01 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 1 "A" DERECHO (TRACK ROLLER) (RIN1.DE.FR.1716404) | bar: 2020-08-01 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 1 "A" IZQUIERDO (TRACK ROLLER) (RIN1.IZ.FR.1716446) | bar: 2020-08-01 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 2 "A" DERECHO (TRACK ROLLER) (RIN2.DE.FR.1716410) | bar: 2020-08-01 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 2 "A" IZQUIERDO (TRACK ROLLER) (RIN2.IZ.FR.1716452) | bar: 2020-08-01 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 3 "A" DERECHO (TRACK ROLLER) (RIN3.DE.FR.1716416) | bar: 2020-08-01 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 3 "A" IZQUIERDO (TRACK ROLLER) (RIN3.IZ.FR.1716458) | bar: 2020-08-01 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 4 "A" DERECHO (TRACK ROLLER) (RIN4.DE.FR.1716422) | bar: 2020-08-01 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 4 "A" IZQUIERDO (TRACK ROLLER) (RIN4.IZ.FR.1716464) | bar: 2020-08-01 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 5 "A" DERECHO (TRACK ROLLER) (RIN5.DE.FR.1716428) | bar: 2020-08-01 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 5 "A" IZQUIERDO (TRACK ROLLER) (RIN5.IZ.FR.1716470) | bar: 2020-08-01 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 6 "A" DERECHO (TRACK ROLLER) (RIN6.DE.FR.1716434) | bar: 2020-08-01 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 6 "A" IZQUIERDO (TRACK ROLLER) (RIN6.IZ.FR.1716476) | bar: 2020-08-01 08:40
VE1-1122-SHO124 | LIEBHERR - PM 1000 (1.0.RP.1309287) / [314271 - 3] | bar: 2020-08-16 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR BOMBAS P10.1, P10.2 PP2 (BP10.0.FR.1716239) | bar: 2020-08-17 08:40
VE1-1122-SHO124 | REEMPLAZO DE LINEAS HIDRAULICAS DE BALDE 36M (LNHD.0.FR.1716224) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIO DE LINEAS HIDRAULICAS BUCKET LADO DERECHO (LNHD.0.FR.1716212) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR LINEAS HIDRAULICAS BOOM LADO DERECHO (LNHD.0.FR.1716796) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO124 | REEMPLAZO LINEAS HIDRAULICAS BOOM LADO IZQUIERDO (LNHD.0.FR.1716792) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO124 | REEMPLAZO DE LINEAS HIDRAULICAS DE BALDE 33M (LNHD.0.FR.1716230) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO124 | REEMPLAZO LINEAS HIDRAULICAS PERGOLA (LNHD.0.FR.1716218) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIO DE LINEAS HIDRAULICAS BUCKET LADO IZQUIERDO (LNHD.0.FR.1716206) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO124 | REEMPLAZO LINEAS HIDRAULICAS STICK LADO DERECHO (LNHD.0.FR.1716200) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR LINEAS HIDRAULICAS STICK LADO IZQUIERDO (LNHD.0.FR.1716194) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR LINEAS AIRE TH (LNAI.0.FR.1715277) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIO DE LINEAS DE AIRE MOTOR 1 (LNAI.0.FR.1715271) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR LINEAS HIDRAULICAS SISTEMA DE GIRO (LNHD.0.FR.1716521) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR LINEAS HIDRAULICAS DE AIRE ACONDICIONADO (LHAC.0.FR.1716551) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR LINEAS HIDRAULICAS ROTARY TRASLACION (LNHD.0.FR.1716563) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR LINEAS HP HIDRAULICAS CONEXION ROTARIA SUPERIOR (LNHD.0.FR.1716557) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIO DE LINEAS ENGRASE BOOM PARTE INFERIOR (LNGR.0.FR.1716678) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR LINEAS DE ENGRASE DE STICK (LNGR.0.FR.1716709) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR LINEAS DE ENGRASE BALDE 33M (LNGR.0.FR.1716715) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR LINEAS DE ENGRASE DE BOOM (LNGR.0.FR.1716703) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO124 | REEMPLAZO DE LINEAS HIDRAULICAS HP PP1 (LNHD.0.FR.1716581) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO124 | REEMPLAZO DE LINEAS HIDRAULICAS HP PP2 (LNHD.0.FR.1716587) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR LINEAS HIDRAULICAS ROTARY TENSADO DE CADENA (LNHD.0.FR.1716197) | bar: 2020-08-26 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR SPROCKET IZQUIERDO "B" (SPKT.IZ.FR.1754237) | bar: 2020-09-16 08:40
VE1-1122-SHO124 | CAMBIAR CADENA DERECHA "B" (CADE.DE.FR.1754243) | bar: 2020-09-16 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCION SISTEMA CONTRAINCENDIOS SISTEMA SUPRESION DE FUEGO (FIRE.0.FR.1715490) | [94 empty] | X | X | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-21 08:40 to 2020-06-25 08:40; 2020-06-27 08:40 to 2020-07-01 08:40; 2020-07-03 08:40 to 2020-07-07 08:40; 2020-07-09 08:40 to 2020-07-13 08:40; 2020-07-15 08:40 to 2020-07-19 08:40; 2020-07-21 08:40 to 2020-07-25 08:40; 2020-07-27 08:40 to 2020-07-31 08:40; 2020-08-02 08:40 to 2020-08-06 08:40; 2020-08-08 08:40 to 2020-08-12 08:40; 2020-08-14 08:40 to 2020-08-18 08:40; 2020-08-20 08:40 to 2020-08-24 08:40; 2020-08-26 08:40 to 2020-08-30 08:40; 2020-09-01 08:40 to 2020-09-05 08:40; 2020-09-07 08:40 to 2020-09-11 08:40; 2020-09-13 08:40 to 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCIONAR FLEXIBLES DE LUBRICACION Y REFRIGERACION - PRESION DE ACEITE MOTOR 1 (CUMMINS) (LUBR.0.FR.1715206) | [94 empty] | X | X | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-21 08:40 to 2020-06-25 08:40; 2020-06-27 08:40 to 2020-07-01 08:40; 2020-07-03 08:40 to 2020-07-07 08:40; 2020-07-09 08:40 to 2020-07-13 08:40; 2020-07-15 08:40 to 2020-07-19 08:40; 2020-07-21 08:40 to 2020-07-25 08:40; 2020-07-27 08:40 to 2020-07-31 08:40; 2020-08-02 08:40 to 2020-08-06 08:40; 2020-08-08 08:40 to 2020-08-12 08:40; 2020-08-14 08:40 to 2020-08-18 08:40; 2020-08-20 08:40 to 2020-08-24 08:40; 2020-08-26 08:40 to 2020-08-30 08:40; 2020-09-01 08:40 to 2020-09-05 08:40; 2020-09-07 08:40 to 2020-09-11 08:40; 2020-09-13 08:40 to 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCIONAR FLEXIBLES DE LUBRICACION Y REFRIGERACION - PRESION DE ACEITE MOTOR 2 (CUMMINS) (LUBR.0.FR.1716658) | [94 empty] | X | X | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-21 08:40 to 2020-06-25 08:40; 2020-06-27 08:40 to 2020-07-01 08:40; 2020-07-03 08:40 to 2020-07-07 08:40; 2020-07-09 08:40 to 2020-07-13 08:40; 2020-07-15 08:40 to 2020-07-19 08:40; 2020-07-21 08:40 to 2020-07-25 08:40; 2020-07-27 08:40 to 2020-07-31 08:40; 2020-08-02 08:40 to 2020-08-06 08:40; 2020-08-08 08:40 to 2020-08-12 08:40; 2020-08-14 08:40 to 2020-08-18 08:40; 2020-08-20 08:40 to 2020-08-24 08:40; 2020-08-26 08:40 to 2020-08-30 08:40; 2020-09-01 08:40 to 2020-09-05 08:40; 2020-09-07 08:40 to 2020-09-11 08:40; 2020-09-13 08:40 to 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCION DIARIA (CHEQUEO SUBSISTEMAS/PUNTOS CALIENTES/PROTECCIONES Y BARRERAS) (1.0.PD.1333847) | [94 empty] | X | X | bar: 2020-06-19 08:40 to 2020-09-18 08:40
VE1-1122-SHO121 | CAMBIAR BOMBA P8 PP2 (BBP8.0.FR.1716510) | [94 empty] | X | bar: 2020-06-19 08:40; 2020-06-21 08:40; 2020-06-23 08:40; 2020-06-26 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-06-30 08:40; 2020-07-02 08:40; 2020-07-05 08:40; 2020-07-07 08:40; 2020-07-09 08:40; 2020-07-11 08:40; 2020-07-14 08:40; 2020-07-16 08:40; 2020-07-18 08:40; 2020-07-20 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-25 08:40; 2020-07-27 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-01 08:40; 2020-08-03 08:40; 2020-08-05 08:40; 2020-08-07 08:40; 2020-08-10 08:40; 2020-08-12 08:40; 2020-08-14 08:40; 2020-08-16 08:40; 2020-08-19 08:40; 2020-08-21 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-25 08:40; 2020-08-28 08:40; 2020-08-30 08:40; 2020-09-01 08:40; 2020-09-03 08:40; 2020-09-06 08:40; 2020-09-08 08:40; 2020-09-10 08:40; 2020-09-12 08:40; 2020-09-15 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCIONAR REDUCTORES Y MOTORES DE GIRO (HIDR.0.FR.1716513) | bar: 2020-06-22 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-17 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-11 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-05 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCION STICK (STIC.0.FR.1716528) | bar: 2020-06-22 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-17 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-11 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-05 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCIONAR CABINA (HERMETICIDAD, FILTRO, SOPORTES, ELECT,VIDRIOS) (CABI.0.FR.1716240) | bar: 2020-06-22 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-17 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-11 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-05 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO121 | MEDICION DE FLUJO y VELOCIDAD DE FAN HIDRAULICO (1.0.FR.1716764) | bar: 2020-06-22 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-17 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-11 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-05 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCION BOOM (BOOM.0.FR.1715335) | bar: 2020-06-22 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-17 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-11 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-05 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCION DE SUPERESTRUCTURA (ESTR.0.FR.1716417) | bar: 2020-06-22 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-17 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-11 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-05 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCIONAR GENERAL DE DESGASTES EN BALDE HUELGO EN VINCULACIONES (BALD.0.FR.1715353) | bar: 2020-06-22 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-17 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-11 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-05 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO121 | MEDICION DE PRESION DE DESAPLICACION DE PAQUETES DE FRENO (UNDC.0.FR.1716755) | bar: 2020-06-22 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-17 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-11 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-05 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCION DE BLOQUES SECUNDARIOS (VALVE BLOCK) (BLSE.0.FR.1715311) | bar: 2020-06-22 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-17 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-11 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-05 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCIONAR FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE PRELUBRICACION MOTOR 1 (PREL.0.FR.1716354) | bar: 2020-06-22 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-17 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-11 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-05 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCIONAR TABLEROS ELECTRICOS (TABL.0.FR.1715463) | bar: 2020-06-22 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-17 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-11 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-05 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCIONAR FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE PRELUBRICACION MOTOR 2 (PREL.0.FR.1715451) | bar: 2020-06-22 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-17 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-11 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-05 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCIONAR ACUMULADORES DE PRESION DE EMERGENCIA HIDRAULICOS (ACUM.0.FR.1716537) | bar: 2020-06-22 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-17 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-11 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-05 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCIONAR ACUMULADORES HIDRAULICOS (ACUM.0.FR.1716525) | bar: 2020-06-22 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-17 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-11 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-05 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO121 | MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE PINES DE ATTACHMENT (LNHD.0.FR.1716784) | bar: 2020-06-22 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-17 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-11 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-05 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCIONAR LINEAS HIDRAULICAS (LNHD.0.FR.1716507) | bar: 2020-06-22 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-17 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-11 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-05 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCIONAR LINEAS HIDRAULICAS SECTOR BOMBAS PP1 (LNHD.0.FR.1716646) | bar: 2020-06-22 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-17 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-11 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-05 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCIONAR LINEAS HIDRAULICAS SECTOR BOMBAS PP2 (LNHD.0.FR.1716573) | bar: 2020-06-22 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-17 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-11 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-05 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO121 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS PM 250 (FIRE.0.FR.1715502) | bar: 2020-06-29 08:40; 2020-07-11 08:40; 2020-07-24 08:40; 2020-08-05 08:40; 2020-08-18 08:40; 2020-08-30 08:40; 2020-09-12 08:40
VE1-1122-SHO121 | REGULAR AIRE MOTOR 2 EN PM (AIRE.0.FR.1715230) | bar: 2020-06-29 08:40; 2020-07-11 08:40; 2020-07-24 08:40; 2020-08-05 08:40; 2020-08-18 08:40; 2020-08-30 08:40; 2020-09-12 08:40
VE1-1122-SHO121 | REGULAR AIRE MOTOR 1 EN PM (AIRE.0.FR.1715227) | bar: 2020-06-29 08:40; 2020-07-11 08:40; 2020-07-24 08:40; 2020-08-05 08:40; 2020-08-18 08:40; 2020-08-30 08:40; 2020-09-12 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCIONAR LINEAS DE AIRE 2 EN PM (LNAI.0.FR.1715236) | bar: 2020-06-29 08:40; 2020-07-11 08:40; 2020-07-24 08:40; 2020-08-05 08:40; 2020-08-18 08:40; 2020-08-30 08:40; 2020-09-12 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCIONAR LINEAS DE AIRE 1 EN PM (LNAI.0.FR.1715233) | bar: 2020-06-29 08:40; 2020-07-11 08:40; 2020-07-24 08:40; 2020-08-05 08:40; 2020-08-18 08:40; 2020-08-30 08:40; 2020-09-12 08:40
VE1-1122-SHO121 | MEDIR SISTEMA DE CARGA DE BATERIAS (BATE.0.FR.1716366) | bar: 2020-06-29 08:40; 2020-07-11 08:40; 2020-07-24 08:40; 2020-08-05 08:40; 2020-08-18 08:40; 2020-08-30 08:40; 2020-09-12 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCIONAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO (NO MOVIM-NIVEL,TRABA) PM (NMOV.0.FR.1716393) | bar: 2020-06-29 08:40; 2020-07-11 08:40; 2020-07-24 08:40; 2020-08-05 08:40; 2020-08-18 08:40; 2020-08-30 08:40; 2020-09-12 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCIONAR GRASERA PL1 (TIEMPOS-PRESIONES-ALARMAS) (BPL1.0.FR.1716489) | bar: 2020-06-29 08:40; 2020-07-11 08:40; 2020-07-24 08:40; 2020-08-05 08:40; 2020-08-18 08:40; 2020-08-30 08:40; 2020-09-12 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCIONAR GRASERA PL2 (TIEMPOS-PRESIONES-ALARMAS) (BPL2.0.FR.1716495) | bar: 2020-06-29 08:40; 2020-07-11 08:40; 2020-07-24 08:40; 2020-08-05 08:40; 2020-08-18 08:40; 2020-08-30 08:40; 2020-09-12 08:40
VE1-1122-SHO121 | INSPECCIONAR GRASERA PL3 (FUNCIONAMIENTO-PRESIONES-ALARMAS) (BPL3.0.FR.1716501) | bar: 2020-06-29 08:40; 2020-07-11 08:40; 2020-07-24 08:40; 2020-08-05 08:40; 2020-08-18 08:40; 2020-08-30 08:40; 2020-09-12 08:40
VE1-1122-SHO121 | CAMBIAR BALDE 36M3 (BALD.0.FR.1715362)
VE1-1122-SHO121 | CAMBIAR CILINDRO DE BUCKET CLAM IZQUIERDO (CCLA.IZ.FR.1715365)
VE1-1122-SHO121 | MEDICIÓN DE ESPESOR DE JAMONES (BALD.0.FR.1715356) | bar: 2020-07-12 08:40; 2020-08-06 08:40; 2020-08-31 08:40
VE1-1122-SHO121 | MEDICIÓN DE PARÁMETROS MOTOR (P.ACEITE-P.COMB-P.TURBO-P.BLOW BY-AXIAL-T. ESCAPE-ESTADO DE LEVAS) (ETBE.0.FR.1715209) | bar: 2020-07-12 08:40; 2020-08-06 08:40; 2020-08-31 08:40
VE1-1122-SHO121 | MEDICIÓN DE PARÁMETROS MOTOR (P.ACEITE-P.COMB-P.TURBO-P.BLOW BY-AXIAL-T. ESCAPE-ESTADO DE LEVAS) (ETBE.0.FR.1715212) | bar: 2020-07-12 08:40; 2020-08-06 08:40; 2020-08-31 08:40
VE1-1122-SHO121 | CAMBIAR DISTRIBUIDOR 2 (DIS2.0.FR.1716704) | bar: 2020-07-03 08:40
VE1-1122-SHO121 | CAMBIAR DISTRIBUIDOR 4 (DIS4.0.FR.1716698) | bar: 2020-07-03 08:40
VE1-1122-SHO121 | CAMBIAR BASTIDOR IZQUIERDO (SIDE FRAME) (BSTD.IZ.FR.1716522) | bar: 2020-07-03 08:40
VE1-1122-SHO121 | CAMBIAR BASTIDOR DERECHO (SIDE FRAME) (BSTD.DE.FR.1716516) | bar: 2020-07-03 08:40
VE1-1122-SHO121 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS PM 1000 (FIRE.0.FR.1715487) | bar: 2020-07-12 08:40; 2020-08-31 08:40
VE1-1122-SHO121 | CHEQUEO DE ESTANQUEIDAD DE CABINA (CABI.0.IN.1798313) | bar: 2020-07-12 08:40; 2020-08-31 08:40
VE1-1122-SHO121 | MEDICIÓN DE TREN RODANTE (UNDC.0.FR.1716761) | bar: 2020-07-12 08:40; 2020-08-31 08:40
VE1-1122-SHO121 | CAMBIAR LINEAS DE REF Y LUBRIC DE TURBOS MOTOR 1 (LNTB.0.FR.1716600) | bar: 2020-07-12 08:40; 2020-08-31 08:40
VE1-1122-SHO121 | CAMBIAR LINEAS DE REF Y LUBRIC DE TURBOS MOTOR 2 (LNTB.0.FR.1716606) | bar: 2020-07-12 08:40; 2020-08-31 08:40
VE1-1122-SHO121 | MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE CARACASA DE MOTORES DE TRASLADO Y PAQUETE DE FRENO (HIDR.0.FR.1716567) | bar: 2020-07-12 08:40
VE1-1122-SHO121 | PRESION DE CIRCULACIÓN DE ENFRIADORES MOTOR+PRESION DE BOMBA DE REFRIG (ENFR.0.FR.1716348) | bar: 2020-07-12 08:40; 2020-08-31 08:40
VE1-1122-SHO121 | PRESION DE CIRCULACIÓN DE ENFRIADORES MOTOR+PRESION DE BOMBA DE REFRIG (ENFR.0.FR.1716342) | bar: 2020-07-12 08:40; 2020-08-31 08:40
VE1-1122-SHO121 | MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE CILINDROS DE ATTACHMENT (ATTC.0.FR.1716234) | bar: 2020-08-06 08:40
VE1-1124-EXC750 | INSP. Y CERTIFICACION PALAS SISTEMA CONTRA INCENDIO (FIRE.0.SR.1844392) | bar: 2020-06-26 08:40; 2020-07-21 08:40; 2020-08-15 08:40; 2020-09-09 08:40
VE1-1124-EXC750 | INSPECCION PRE-PM TOMA DE MUESTRAS (1.0.SR.1826393) | bar: 2020-06-21 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-16 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-10 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-09-04 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1124-EXC750 | FUGAS HIDRAULICAS EN PM - PC2000 (HIDR.0.SR.1826395) | bar: 2020-06-21 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-16 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-10 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-09-04 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1124-EXC750 | SOLDADURAS VARIAS - PC2000 (ESTR.0.SR.1826394) | bar: 2020-06-21 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-16 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-10 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-09-04 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1124-EXC750 | CHEQUEO GENERAL DE A/A - POR PERSONAL DE EFE-EME (1.0.SR.1826392) | bar: 2020-06-21 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-16 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-10 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-09-04 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1124-EXC750 | INSPECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO ANSUL - PC2000 (FIRE.0.SR.1826389) | bar: 2020-06-21 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-16 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-10 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-09-04 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1124-EXC750 | MANTENIMIENTO SIST. CONTRA INCENDIOS PM 250 (FIRE.0.SR.1844394) | bar: 2020-06-21 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-16 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-10 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-09-04 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1124-EXC750 | TOMA DE MUESTRAS (1.0.SR.1845380) | bar: 2020-06-21 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-16 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-10 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-09-04 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1124-EXC750 | MTTO PREVENTIVO PM 500 (1.0.SR.1845377) / [318244 - 7] | bar: 2020-07-16 08:40; 2020-08-20 08:40
VE1-1124-EXC750 | MANTENIMIENTO SIST. CONTRA INCENDIOS PM 1000 (FIRE.0.SR.1844393) | bar: 2020-06-26 08:40; 2020-08-15 08:40
VE1-1124-EXC750 | MTTO PREVENTIVO PM 250 (1.0.SR.1845375) / [318244 - 8] | bar: 2020-07-02 08:40; 2020-09-10 08:40
VE1-1124-EXC750 | MTTO PREVENTIVO PM 1000 (1.0.SR.1845373) / [318244 - 6] | bar: 2020-08-06 08:40
VE1-1124-EXC750 | CAMBIO DE CADENAS (CADE.0.SR.1845364) | bar: 2020-09-02 08:40
VE1-1124-EXC750 | MTTO PREVENTIVO PM 4000 (1.0.SR.1845376) / [318244 - 4] | bar: 2020-09-02 08:40
VE1-1122-SHO125 | PRESION DE CIRCULACIÓN DE ENFRIADORES HIDRÁULICOS (1.0.FR.1739317) | [95 empty] | X | bar: 2020-06-19 08:40 to 2020-06-20 08:40; 2020-06-22 08:40 to 2020-06-26 08:40; 2020-06-28 08:40 to 2020-07-02 08:40; 2020-07-04 08:40 to 2020-07-08 08:40; 2020-07-10 08:40 to 2020-07-14 08:40; 2020-07-16 08:40 to 2020-07-20 08:40; 2020-07-22 08:40 to 2020-07-26 08:40; 2020-07-28 08:40 to 2020-08-01 08:40; 2020-08-03 08:40 to 2020-08-07 08:40; 2020-08-09 08:40 to 2020-08-13 08:40; 2020-08-15 08:40 to 2020-08-19 08:40; 2020-08-21 08:40 to 2020-08-25 08:40; 2020-08-27 08:40 to 2020-08-31 08:40; 2020-09-02 08:40 to 2020-09-06 08:40; 2020-09-08 08:40 to 2020-09-12 08:40; 2020-09-14 08:40 to 2020-09-18 08:40
VE1-1122-SHO125 | PM 1000 PALA KOMATSU PC 5500 (1.0.FR.1302924) / [317535 - 5] | bar: 2020-08-11 08:40
VE1-1122-SHO125 | INSPECCION DE GRASERA DE EQUIPO DE TRABAJO (TIEMPOS-PRESIONES-ALARMAS) (BGTR.0.FR.1739390) | bar: 2020-06-21 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-16 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-10 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-04 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO125 | INSPECCION DE GRASERA DE SUPERESTRUCTURA (FUNCIONAMIENTO-PRESIONES-ALARMAS) (BGSE.0.FR.1739386) | bar: 2020-06-21 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-16 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-10 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-04 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO125 | INSPECCION DE GRASERA DE CORONA (TIEMPOS-PRESIONES-ALARMAS) (BGCO.0.FR.1739382) | bar: 2020-06-21 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-16 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-10 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-04 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE SPROCKET DERECHO (SPKT.DE.FR.1739474)
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE SPROCKET IZQUIERDO (SPKT.IZ.FR.1739476)
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR DERECHO 1 (RIN1.DE.FR.1739210)
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR IZQUIERDO 1 (RIN1.IZ.FR.1739212)
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR DERECHO 2 (RIN2.DE.FR.1739214)
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR IZQUIERDO 2 (RIN2.IZ.FR.1739216)
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR DERECHO 3 (RIN3.DE.FR.1739218)
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR IZQUIERDO 3 (RIN3.IZ.FR.1739220)
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR DERECHO 4 (RIN4.DE.FR.1739222)
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR IZQUIERDO 4 (RIN4.IZ.FR.1739223)
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR DERECHO 5 (RIN5.DE.FR.1739224)
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR IZQUIERDO 5 (RIN5.IZ.FR.1739225)
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR DERECHO 6 (RIN6.DE.FR.1739226)
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR IZQUIERDO 6 (RIN6.IZ.FR.1739227)
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR DERECHO 7 (RIN7.DE.FR.1739229)
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE ROLO INFERIOR IZQUIERDO 7 (RIN7.IZ.FR.1739231)
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE ROLO SUPERIOR DERECHO 1 (RSU1.DE.FR.1739233)
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE ROLO SUPERIOR IZQUIERDO 1 (RSU1.IZ.FR.1739235)
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE ROLO SUPERIOR DERECHO 2 (RSU2.DE.FR.1739238)
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE ROLO SUPERIOR IZQUIERDO 2 (RSU2.IZ.FR.1739240)
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE ROLO SUPERIOR DERECHO 3 (RSU3.DE.FR.1739243)
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE ROLO SUPERIOR IZQUIERDO 3 (RSU3.IZ.FR.1739245)
VE1-1122-SHO125 | MANTENIMIENTO SIST. CONTRA INCENDIOS PM 250 (FIRE.0.FR.1739364) | bar: 2020-06-21 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-16 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-10 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-09-04 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO125 | INSPECCION DE SENSOR DE BANDEJA Y DE ESCALERA (SENS.0.FR.1739383) | bar: 2020-06-21 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-16 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-10 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-09-04 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO125 | INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE PRELUBRICACION MOTOR TRASERO (PREL.0.FR.1739308) | bar: 2020-06-21 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-16 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-10 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-09-04 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO125 | INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE PRELUBRICACION MOTOR FRONTAL (PREL.0.FR.1739354) | bar: 2020-06-21 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-16 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-10 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-09-04 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE RUEDA GUIA DERECHA (RGUI.DE.FR.1739470)
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE RUEDA GUIA IZQUIERDA (RGUI.IZ.FR.1739472)
VE1-1122-SHO125 | PM 250 PALA KOMATSU PC 5500 (1.0.FR.1302442) / [317535 - 7] | bar: 2020-07-21 08:40
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE MOTOR DE TRASLADO IZQUIERDO DELANTERO (MTRA.FI.FR.1739374) | bar: 2020-06-19 08:40
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE MOTOR DE TRASLADO DERECHO DELANTERO (MTRA.FD.FR.1739372) | bar: 2020-06-19 08:40
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE MOTOR DE TRASLADO DERECHO TRASERO (MTRA.TD.FR.1739376) | bar: 2020-06-19 08:40
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE MOTOR DE TRASLADO IZQUIERDO TRASERO (MTRA.TI.FR.1739378) | bar: 2020-06-19 08:40
VE1-1122-SHO125 | MANTENIMIENTO SIST. CONTRA INCENDIOS PM 1000 (FIRE.0.FR.1739362) | bar: 2020-06-26 08:40; 2020-08-15 08:40
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE ROTARY (ROTA.0.FR.1739251) | bar: 2020-07-06 08:40
VE1-1122-SHO125 | PM 500 PALA KOMATSU PC 5500 (1.0.FR.1302443) / [317535 - 6] | bar: 2020-07-07 08:40; 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE BALDE 29 M3 (BALD.0.FR.1739236) | bar: 2020-07-20 08:40
VE1-1122-SHO125 | PM 2000 PALA KOMATSU PC 5500 (1.0.FR.1302926) / [317535 - 4] | bar: 2020-08-25 08:40
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE CORONA (CORO.0.FR.1739249) | bar: 2020-09-02 08:40
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE TURBO DE ALTA BANCO L TRASERO (TUAL.IZ.FR.1739278) | bar: 2020-09-11 08:40
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE TURBO DE ALTA BANCO R TRASERO (TUAL.DE.FR.1739276) | bar: 2020-09-11 08:40
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE DISTRIBUIDOR 2 (DIS2.0.FR.1739303) | bar: 2020-09-12 08:40
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE DISTRIBUIDOR 3 (DIS3.0.FR.1739305) | bar: 2020-09-12 08:40
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE DISTRIBUIDOR 4 (DIS4.0.FR.1739307) | bar: 2020-09-12 08:40
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE DISTRIBUIDOR 1 (DIS1.0.FR.1739296) | bar: 2020-09-12 08:40
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE PTO TRASERO (SPL1.0.FR.1739459) | bar: 2020-09-12 08:40
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE BOMBA DE VENTILADOR (WATER) 10.3 (B103.0.FR.1739431) | bar: 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE BOMBA DE VENTILADOR (OIL) 10.4 (B104.0.FR.1739415) | bar: 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO125 | CAMBIO DE RADIADOR DE HIDRAULICO (RADI.0.FR.1739259) | bar: 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO127 | MEDICION DE FLUJO y VELOCIDAD DE FAN HIDRAULICO (1.0.FR.1724274) | bar: 2020-06-21 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-16 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-10 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-04 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIAR MOTOR 2 (ENG2.0.SR.1723233)
VE1-1122-SHO127 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS PM 250 (FIRE.0.FR.1724193) | bar: 2020-06-21 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-16 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-10 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-09-04 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO127 | LIEBHERR - PM 500 (1.0.RP.1306997) / [310094 - 4] | bar: 2020-08-20 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIAR CILINDRO DE BUCKET CLAM IZQUIERDO (CCLA.IZ.FR.1723287) | bar: 2020-06-22 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIAR CILINDRO DE BUCKET CLAM DERECHO (CCLA.DE.FR.1723288) | bar: 2020-06-22 08:40
VE1-1122-SHO127 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS PM 1000 (FIRE.0.FR.1724188) | bar: 2020-06-26 08:40; 2020-08-15 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIAR LINEAS DE REF Y LUBRIC DE TURBOS MOTOR 1 (LNTB.0.FR.1724247) | bar: 2020-06-26 08:40; 2020-08-15 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIAR LINEAS DE REF Y LUBRIC DE TURBOS MOTOR 2 (LNTB.0.FR.1724248) | bar: 2020-06-26 08:40; 2020-08-15 08:40
VE1-1122-SHO127 | LIEBHERR - PM 250 (1.0.RP.1306996) / [310094 - 5] | bar: 2020-07-02 08:40; 2020-08-06 08:40; 2020-09-10 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIAR BALDE 33M3 (BALD.0.FR.1723186) | bar: 2020-07-06 08:40
VE1-1122-SHO127 | REEMPLAZO DE LINEAS HIDRAULICAS DE BALDE 33M (LNHD.0.FR.1724284) | bar: 2020-07-15 08:40
VE1-1122-SHO127 | LIEBHERR - PM 1000 (1.0.RP.1306998) / [310094 - 3] | bar: 2020-07-16 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIAR CILINDRO DE BUCKET DERECHO (CBUC.DE.FR.1723283) | bar: 2020-07-23 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIAR STICK (STIC.0.FR.1724237) | bar: 2020-07-23 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIAR BOOM (BOOM.0.FR.1723280) | bar: 2020-07-23 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIAR CILINDRO DE BUCKET IZQUIERDO (CBUC.IZ.FR.1723282) | bar: 2020-07-23 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIAR SPLITTER BOX 1 (PTO) (SPL1.0.FR.1724365) | bar: 2020-07-23 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIO DE LINEAS HIDRAULICAS BUCKET LADO IZQUIERDO (LNHD.0.FR.1724281) | bar: 2020-07-23 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIO DE LINEAS HIDRAULICAS BUCKET LADO DERECHO (LNHD.0.FR.1724282) | bar: 2020-07-23 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIO DE BUJES DE STICK (BUJE.0.FR.1724238) | bar: 2020-07-23 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIAR SPROCKET IZQUIERDO "B (SPKT.IZ.FR.1723222) | bar: 2020-08-10 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIAR BOMBA P11 PP1 (BP11.0.FR.1724210) | bar: 2020-08-10 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIAR BOMBA P11 PP2 (BP11.0.FR.1724211) | bar: 2020-08-10 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIAR CADENA DERECHA "B (CADE.DE.FR.1723216) | bar: 2020-08-10 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIAR CADENA IZQUIERDA "B (CADE.IZ.FR.1723215) | bar: 2020-08-10 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIAR SPROCKET DERECHO "B (SPKT.DE.FR.1723221) | bar: 2020-08-10 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIAR MOTOR 1 DE TRASLACION IZQUIERDO (MTRA.FI.FR.1724198) | bar: 2020-09-10 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIAR MOTOR 2 DE TRASLACION DERECHO (MTRA.TD.FR.1724197) | bar: 2020-09-10 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIAR MOTOR 2 DE TRASLACION IZQUIERDO (MTRA.TI.FR.1724199) | bar: 2020-09-10 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIAR MOTOR 1 DE TRASLACION DERECHO (MTRA.FD.FR.1724196) | bar: 2020-09-10 08:40
VE1-1122-SHO127 | CAMBIO DE LINEAS DE AIRE MOTOR 1 (LNAI.0.FR.1723256) | bar: 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO128 | INSPECCION SISTEMA CONTRAINCENDIOS SISTEMA SUPRESION DE FUEGO (FIRE.0.FR.1750791) | [95 empty] | X | bar: 2020-06-19 08:40 to 2020-06-20 08:40; 2020-06-22 08:40 to 2020-06-26 08:40; 2020-06-28 08:40 to 2020-07-02 08:40; 2020-07-04 08:40 to 2020-07-08 08:40; 2020-07-10 08:40 to 2020-07-14 08:40; 2020-07-16 08:40 to 2020-07-20 08:40; 2020-07-22 08:40 to 2020-07-26 08:40; 2020-07-28 08:40 to 2020-08-01 08:40; 2020-08-03 08:40 to 2020-08-07 08:40; 2020-08-09 08:40 to 2020-08-13 08:40; 2020-08-15 08:40 to 2020-08-19 08:40; 2020-08-21 08:40 to 2020-08-25 08:40; 2020-08-27 08:40 to 2020-08-31 08:40; 2020-09-02 08:40 to 2020-09-06 08:40; 2020-09-08 08:40 to 2020-09-12 08:40; 2020-09-14 08:40 to 2020-09-18 08:40
VE1-1122-SHO128 | MEDICION DE FLUJO y VELOCIDAD DE FAN HIDRAULICO (1.0.FR.1751008) | bar: 2020-06-21 08:40; 2020-06-28 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-10 08:40; 2020-07-16 08:40; 2020-07-23 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-04 08:40; 2020-08-10 08:40; 2020-08-17 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-08-29 08:40; 2020-09-04 08:40; 2020-09-11 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO128 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS PM 250 (FIRE.0.FR.1750795) | bar: 2020-06-21 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-16 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-10 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-09-04 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO128 | REGULAR AIRE MOTOR 2 EN PM (AIRE.0.FR.1750709) | bar: 2020-06-21 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-16 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-10 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-09-04 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO128 | REGULAR AIRE MOTOR 1 EN PM (AIRE.0.FR.1750708) | bar: 2020-06-21 08:40; 2020-07-04 08:40; 2020-07-16 08:40; 2020-07-29 08:40; 2020-08-10 08:40; 2020-08-23 08:40; 2020-09-04 08:40; 2020-09-17 08:40
VE1-1122-SHO128 | LIEBHERR - PM 500 (1.0.RP.1563288) / [816810 - 4] | bar: 2020-08-20 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR BOMBAS P9.1, P9.2 PP1 (BBP9.0.FR.1750731)
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR BOMBA P7 PP1 (BBP7.0.FR.1750796)
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR BOMBAS P10.1, P10.2 PP1 (BP10.0.FR.1750816)
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR BOMBA P11 PP1 (BP11.0.FR.1750820)
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR BOMBA P8 PP1 (BBP8.0.FR.1750861)
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR BOMBAS P10.1, P10.2 PP2 (BP10.0.FR.1750817)
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR VALVULA GOBERNADORA MOTOR2 (GOB2.0.FR.1750717)
VE1-1122-SHO128 | CAMBIO DE LINEAS DE AIRE MOTOR 2 (LNAI.0.FR.1750723)
VE1-1122-SHO128 | CAMBIO DE VALVULAS RESTRICTIVA 2 DE AIRE (VAR2.0.FR.1750714)
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR LINEAS DE REF Y LUBRIC DE TURBOS MOTOR 1 (LNTB.0.FR.1750877) | bar: 2020-06-26 08:40; 2020-08-15 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR LINEAS DE REF Y LUBRIC DE TURBOS MOTOR 2 (LNTB.0.FR.1750878) | bar: 2020-06-26 08:40; 2020-08-15 08:40
VE1-1122-SHO128 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS PM 1000 (FIRE.0.FR.1750790) | bar: 2020-06-30 08:40; 2020-08-19 08:40
VE1-1122-SHO128 | LIEBHERR - PM 250 (1.0.RP.1563287) / [816810 - 5] | bar: 2020-07-02 08:40; 2020-08-06 08:40; 2020-09-10 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR BOMBAS P9.1, P9.2 PP2 (BBP9.0.FR.1750732) | bar: 2020-07-14 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR BOMBA P7 PP2 (BBP7.0.FR.1750797) | bar: 2020-07-14 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR BOMBA P11 PP2 (BP11.0.FR.1750821) | bar: 2020-07-14 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR BOMBA P8 PP2 (BBP8.0.FR.1750862) | bar: 2020-07-14 08:40
VE1-1122-SHO128 | LIEBHERR - PM 1000 (1.0.RP.1563289) / [816810 - 3] | bar: 2020-07-16 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR VENTILADOR 1 DE REFRIGERACION PP2 (VEN1.0.FR.1750768) | bar: 2020-07-17 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR VENTILADOR 2 DE REFRIGERACION PP2 (VEN2.0.FR.1750769) | bar: 2020-07-17 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR VENTILADOR 3 DE REFRIGERACION PP2 (VEN3.0.FR.1750770) | bar: 2020-07-17 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR VENTILADOR 4 DE REFRIGERACION PP2 (VEN4.0.FR.1750771) | bar: 2020-07-17 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR MOTOR 1 (ENG1.0.SR.1750672) | bar: 2020-07-19 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR BALDE 33M3 (BALD.0.FR.1750600) | bar: 2020-08-14 08:40
VE1-1122-SHO128 | MIDLE LIFE MOTOR 2 (ENG2.0.SR.1750675) | bar: 2020-09-04 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR CILINDRO DE BUCKET CLAM IZQUIERDO (CCLA.IZ.FR.1750748) | bar: 2020-09-10 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR CILINDRO DE BUCKET CLAM DERECHO (CCLA.DE.FR.1750749) | bar: 2020-09-10 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR CILINDRO DE BUCKET IZQUIERDO (CBUC.IZ.FR.1750750) | bar: 2020-09-14 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR CILINDRO DE BUCKET DERECHO (CBUC.DE.FR.1750751) | bar: 2020-09-14 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR CILINDRO DE STICK IZQUIERDO (CSTK.IZ.FR.1750776) | bar: 2020-09-14 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR CILINDRO DE STICK DERECHO (CSTK.DE.FR.1750777) | bar: 2020-09-14 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 1 "B" DERECHO (TRACK ROLLER) (RIN1.DE.FR.1750636) | bar: 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 1 "B" IZQUIERDO (TRACK ROLLER) (RIN1.IZ.FR.1750646) | bar: 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 2 "B" DERECHO (TRACK ROLLER) (RIN2.DE.FR.1750637) | bar: 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 2 "B" IZQUIERDO (TRACK ROLLER) (RIN2.IZ.FR.1750647) | bar: 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 3 "B" DERECHO (TRACK ROLLER) (RIN3.DE.FR.1750638) | bar: 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 3 "B" IZQUIERDO (TRACK ROLLER) (RIN3.IZ.FR.1750648) | bar: 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 4 "B" DERECHO (TRACK ROLLER) (RIN4.DE.FR.1750639) | bar: 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 4 "B" IZQUIERDO (TRACK ROLLER) (RIN4.IZ.FR.1750652) | bar: 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 5 "B" DERECHO (TRACK ROLLER) (RIN5.DE.FR.1750640) | bar: 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 5 "B" IZQUIERDO (TRACK ROLLER) (RIN5.IZ.FR.1750653) | bar: 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 6 "B" DERECHO (TRACK ROLLER) (RIN6.DE.FR.1750644) | bar: 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 6 "B" IZQUIERDO (TRACK ROLLER) (RIN6.IZ.FR.1750654) | bar: 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 7 "B" DERECHO (TRACK ROLLER) (RIN7.DE.FR.1750645) | bar: 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR ROLO INFERIOR 7 "B" IZQUIERDO (TRACK ROLLER) (RIN7.IZ.FR.1750655) | bar: 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR ROLO SUPERIOR 1 "B" DERECHO (TRACK ROLLER) (RSU1.DE.FR.1750624) | bar: 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR ROLO SUPERIOR 1 "B" IZQUIERDO (TRACK ROLLER) (RSU1.IZ.FR.1750627) | bar: 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR ROLO SUPERIOR 2 "B" DERECHO (TRACK ROLLER) (RSU2.DE.FR.1750625) | bar: 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR ROLO SUPERIOR 2 "B" IZQUIERDO (TRACK ROLLER) (RSU2.IZ.FR.1750631) | bar: 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR ROLO SUPERIOR 3 "B" DERECHO (TRACK ROLLER) (RSU3.DE.FR.1750626) | bar: 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO128 | CAMBIAR ROLO SUPERIOR 3 "B" IZQUIERDO (TRACK ROLLER) (RSU3.IZ.FR.1750632) | bar: 2020-09-15 08:40
VE1-1122-SHO129 | CAMBIO DE SPROCKET DERECHO OVERSIZE (SPKT.DE.FR.2092663)
VE1-1122-SHO129 | CAMBIO DE SPROCKET IZQUIERDO OVERSIZE (SPKT.IZ.FR.2092664)
VE1-1122-SHO129 | CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE DE ENGRANAJES 8.1 (BB81.0.FR.2092613) | bar: 2020-07-01 08:40
VE1-1122-SHO129 | CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE DE ENGRANAJES 8.4 (BB84.0.FR.2092614) | bar: 2020-07-01 08:40